## Sheet1
		릴리즈 버전 검증
Ver. 1.0		QA-PB-ReleaseTest(20120308)

프로젝트명		Point Blank				Client Ver.		1.14.0
테스트 날짜		2012-03-08				Server Ver.
담당자		우일권, 강현재

ID	내용						결과	상세
PB-RE-001	[소스/리소스][UI2/쪽지함] 쪽지 보낸 사람이 GM일 경우에 답장하기 버튼 Disable - 양승천						Pass
PB-RE-002	2. [소스][UI2/할인쿠폰] 캐시&포인트 공용 판매 아이템 버그 수정 - 양승천 / - 공용 판매 아이템 할인 쿠폰 사용 가능 / - 1개만 보유중인 할인쿠폰 사용시 크래시 나는 버그 수정						Blocked	네트워크 문제 / 로 아이템 구입 / 불가능
PB-RE-003	3. [엔진/소스] skip unselect 버튼 의 경우 포커스를 잃어도 셀렉트 상태가 유지되는 버그 수정 - 이도선 / - 페이즈 이동 시도 중 esc키를 연타하면 이동은 되지 않고 버튼만 눌린 상태로 생기는 버그						Pass
PB-RE-004	4. [소스] Clan 관련 수정 - 이정우 / - 쪽지함에 쪽지 없는데도 Highlight 계속되는것 수정 / - 클랜 가입/탈퇴 메세지 받을 때 Server/Channel 에 쪽지함 Highlight 안 생기도록 수정 / - Clan 멤버가 Clan Channel에 있을 경우 Clan 장이 제명 당했을 경우 Channel 선택 위치로 이동 / - Clan 멤버가 Clan Channel에 있을 때 클랜 탈퇴 할 경우 Channel 선택 위치로 이동						Fail	클랜장이 클랜 / 채널에서 클랜 / 해체 할 경우 / 채널 선택 페이 / 지로 이동하지 / 않음
PB-RE-005	[소스][UI2] 창(UIBase) 종료 시점에 해당 GetFocus() 에 대한 잘못된 처리(포인터만 존재 내용물을 사라짐) - 이정우						Blocked
PB-RE-006	[소스] 진급시 진급팝업창 ON 조건이 진급포인트 기준 -> 진급 랭크 기준으로 변경- 남승지 / - 인도네시아 (진급시 레벨별로 진급포인트가 0인구간이 있어서 진급 팝업창이 나오지 않는 문제 수정)						Blocked	네트워크 문제로 / 툴 적용 불가
PB-RE-007	2. [소스] 블라인드가 겹쳐서 팝업 이외에 화면이 너무 검게 나오지 않게 변경 - 이도선						Fail
PB-RE-008	[소스] [UI2] 방만들기 팝업창에서 스테이지 선택한 후 스크롤 되도록 변경 - 이도선						Pass
PB-RE-009	[소스][UI2] CheckBox - KeyUp 상태 변환 -> KeyDown 때 상태 변환 - 이정우 / - ex) 랜덤맵 설정시 광클 문제 수정						Pass
PB-RE-010	[소스][UI2] EditBox에 대한 Focus 문제						Pass
PB-RE-011	[소스][UI2] 탄도단검을 비롯한 몇몇무기 상세정보에 무기명 오류 수정 - 이윤호						Pass
PB-RE-012	[소스][UI2] 임무카드 최종 보상 이미지 보이도록 수정 [공룡임무3번째임무] - 이정우						Fail	카드구입 안됨
PB-RE-013	[소스][UI2] Ime 특수 기호(alt + '=') 로 생성되는 특수 문자 입력 막기 - 이정우						Pass

주요 문제점
1. 네트워크 문제로 인해 아이템 구입이나 쿠폰 발송을 하지못해 블락 처리 된 것이 있습니다
2. 내용에 대한 설명을 QA팀도 알아볼 수 있게 적어주시기 바랍니다.